บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ที่      40/2562     วันที่  11  มิถุนายน  2562

เรื่อง    ขอเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่ออนุมัติ

ส่งที่ส่งมาด้วย    กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 1 ชุด

นมัสการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ด้วยข้าพเจ้าสามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์ ประธานนักเรียน  มีความประสงค์ขอเสนอกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ในวันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน 2562 ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  ดังเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติโครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์)

ประธานนักเรียน

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

(นายวิทูรย์ เป็นกระโทก)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

เห็นควรอนุมัติโครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

เห็นควรนำไปแก้ไข

เห็นควรระงับ/ชะลอโครงการ/กิจกรรมไว้ก่อน เนื่องจาก...............................................................................

ลงชื่อ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

(นายไพฑูรย์  คงจันทร์)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและแผน

อนุมัติโครงการ/กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

เห็นควรนำไปแก้ไข

เห็นควรระงับ/ชะลอโครงการ/กิจกรรมไว้ก่อน เนื่องจาก...............................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม

(พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

โครงการ  ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2562

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มฐ.ที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

ข้อที่ 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่  1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ตัวชี้วัดที่  2. ความภูมิพอใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

มฐ.ที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่  -

มฐ.ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัดที่ -

ลักษณะโครงการ

กิจกรรมต่อเนื่อง		   กิจกรรมใหม่  	 	   กิจกรรมประจำปี

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์

- หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการประเมินภายนอกของสถานศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ดังนั้นคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยาจึงได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

3.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1. นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 95 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

ด้านคุณภาพ

1. นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของครู

2. นักเรียนแสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป้นไทย

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ที่ | รายละเอียดตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1. | ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยาประจำปีการศึกษา 2562 | 95 |
| 2. | ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณครู | 97 |
| 3. | ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย | มากขึ้นไป |

4.  สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

5.  ระยะเวลาดำเนินการ

(ภาคเรียนที่ 1/2562) วันที่ 13 มิ.ย 62

6.  งบประมาณ

6.1  งบอุดหนุน		...................................4,000................................  บาท

6.2  อื่นๆ(งบของวัดบึง)	.............................................................................  บาท

รวม	................................4,000..............................  บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/ คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบดำเนินการ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ |  |  |  |  |
| 2. | ประชุมวางแผนการดำเนินการ |  |  |  |  |
| 3. | ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  |
| 4. | กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรม |  |  |  |  |
| 5. | การจัดกิจกรรม |  |  |  |  |
|  | 1.จัดเตรียมสถานที่ - -ค่าป้าย - -ค่าจัดสถานที่ | 500 |  | 1,000 | 1,000 500 |
|  | 2.กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ (ค่าถวาย) | 1,000 |  |  | 1,000 |
|  | 3.กิจกรรมไหว้ครู |  |  |  |  |
|  | 4. กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ม.ต้น-ม.ปลาย -รางวัลที่ 1 (300x2) -รางวัลที่ 2 (200x2) -รางวัลที่ 3 (150x2) | 600 400 300 |  |  | 600 400 300 |
|  | 5. กิจกรรมบรรยายความรู้สึกที่มีต่อครู | 200 |  |  | 200 |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ |  |  |  |  |
| 8. | ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ |  |  |  |  |
|  | รวม | 3,000 | - | 1,000 | 4,000 |

หมายเหตุ   	ทุกรายการถัวเฉลี่ยเท่าที่จ่ายจริง

7.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 11 มิ.ย. 62 | สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์ |
| 2. | ประชุมวางแผนการดำเนินการ | 11 มิ.ย. 62 | ผอ., คณะครู |
| 3. | ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม | 11 มิ.ย. 62 | ผอ., คณะครู |
| 4. | กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรม | 11 มิ.ย. 62 | คณะกรรมการ ฯ |
| 5. | การจัดกิจกรรม | 12 มิ.ย 62 | คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง |
|  | 1. จัดเตรียมสถานที่ |  |  |
|  | 2. กิจกรรมเจริญพุทธมนต์ | 13 มิ.ย. 62 |  |
|  | 3. กิจกรรมไหว้ครู |  |  |
|  | 4. กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู |  |  |
|  | 5. ตัวแทนนักเรียนแสดงความรู้สึกต่อคุณครู |  |  |
| 6. | รายงานผลการใช้งบประมาณ | เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ | สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์ |
| 7. | สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ | เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ | สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์ |
| 8. | ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ | เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ | สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์ |

8.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 | - การเช็คชื่อ - การสังเกต | - แบบบันทึกการเช็คชื่อ - แบบบันทึกการสังเกต |
| 2.ร้อยละของนักเรียนที่แสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณครู |  |  |
| 3.ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย | การสอบถาม | แบบสอบถาม |

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูตลอดไป

ลงชื่อ..................................................

(สามเณรวิชานนท์ พัวพันธ์)

ประธานนักเรียน

แบบสอบถาม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2562

วันพฤหัสบดีที่  13 มิถุนายน  2562

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

******************************************

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง

5 = มากที่สุด , 4 = มาก ,  3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 =  น้อยที่สุด

| รายการ | ความคิดเห็น |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูระดับใด |  |  |  |  |  |
| 2. สถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมในระดับใด |  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมในระดับใด |  |  |  |  |  |
| 4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเหมาะสมระดับใด |  |  |  |  |  |
| 5. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับใด |  |  |  |  |  |

ข้อเสนอแนะในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คำสั่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ที่   ๒๕/ ๒๕๖๒

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

************************************

ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา แผนกสามัญศึกษา อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.  พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต					ประธาน

๒.  พระมหาสวัสดิ์ กวิสฺสโร					รองประธาน

๓.  พระมหาสมควร ธีรวํโส					กรรมการ

๔.  พระมหาอภิสิทธิ์ ญาณเมธี					กรรมการ

๕.  พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ					กรรมการ

๖.  นายไพฑูรย์ คงจันทร์		  				กรรมการ

๗.  นายวิเชียร ชาญชาติ						กรรมการ

๘.  นายวิทูรย์ เป็นกระโทก					กรรมการ

๙.  นายประทีป ชมโคกสูง					กรรมการ

๑๐. นายชัยยงค์ บุญไธสง						กรรมการ

๑๑. นางสาวพัชรินทร์ กาลอินทร์					กรรมการ

๑๒. นางสาวอัมรินทร์ ชินเกษม					กรรมการ

๑๓. นางสาวนาถลัดดา พลจตุรัส					กรรมการ

๑๔. นางพรรณทิภา สมบูรณ์ทรัพย์					กรรมการ

๑๕. นางสุนารี ชมโคกสูง						กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนวยการ และให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู ม.ต้น

๑.  พระมหาอภิสิทธิ์ ญาณเมธี					ประธาน

๒.  พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติปญฺโญ					กรรมการ

๓.  นางอัมรินทร์ ชินเกษม					กรรมการ

๔.  นายวิเชียร ชาญชาติ						กรรมการ

๕.  นางสาวพัชรินทร์ กาลอินทร์					กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ตัดสินพานไหว้ครู ม.ต้น

๓. คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู ม.ปลาย

๑.  พระมหาสมควร ธีรวํโส					ประธาน

๒.  นายวิทูรย์ เป็นกระโทก					กรรมการ

๓.  นายชัยยงค์ บุญไธสง						กรรมการ

๔.  นางสุนารี ชมโคกสูง						กรรมการ

๕.  นางสาวนาถลัดดา พลจัตุรัส					กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ตัดสินพานไหว้ครู ม.ปลาย

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน ได้รับผิดชอบหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ……………………………………………………….

(พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

กำหนดการ

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

************************

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒    +

เวลา ๑๒.๔๐ น.	- ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมกันที่ลานกิจกรรม

- พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานนักเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์

เวลา ๑๓.๐๐ น.	- พิธีเจริญพุทธมนต์

เวลา ๑๓.๓๐ น.	- พิธีไหว้ครู

เวลา ๑๔.๐๐ น.	- ตัวแทนนักเรียนกล่าวบรรยายความรู้สึก

เวลา ๑๔.๑๐ น.	- ประกาศผลรางวัลประกวดพาน

- ประธานในพิธีมอบรางวัล

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดพิธี

- เป็นเสร็จพิธี

********

คำกล่าวรายงาน

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันพฤหัสดบีที่ ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒

**************************

กราบเรียน พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ประธานในพิธีที่เคารพ

กระผม สามเณรวิชานนท์  พัวพันธ์  ประธานนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา

ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา แผนกสามัญศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียน แสดงความเคารพ และ ความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
2. เพื่อดำรงรักษา วัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยไว้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว กระผม ขอกราบนิมนต์    ท่านประธานในพิธี  กรุณาให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป     ขอกราบนิมนต์ครับ ฯ

เกณฑ์การตัดสิน

กิจกรรม ประกวดพานไหว็ครู

เนื่องในกิจกรรมวันไหว็ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่__________________

| ที่ | รายการตัดสิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ความสวยงาม ประณีต | 20 |  |
| ๒ | วัสดุจากธรรมชาติ | 20 |  |
| ๓ | องค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง | 20 |  |
| ๔ | มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | 20 |  |
| ๕ | ประหยัด สื่อความหมายชัดเจน | 20 |  |
| รวม |  | 100 |  |

ลงชื่อ………………………………………......กรรมการตัดสิน

(………………………………………………..)

_______/_______/______

----------------------------------------------------------------------

เกณฑ์การตัดสิน

กิจกรรม ประกวดพานไหว็ครู

เนื่องในกิจกรรมวันไหว็ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่__________________

| ที่ | รายการตัดสิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ความสวยงาม ประณีต | 20 |  |
| ๒ | วัสดุจากธรรมชาติ | 20 |  |
| ๓ | องค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง | 20 |  |
| ๔ | มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | 20 |  |
| ๕ | ประหยัด สื่อความหมายชัดเจน | 20 |  |
| รวม |  | 100 |  |

| ที่ | รายการตัดสิน | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ความสวยงาม ประณีต | 20 |  |
| ๒ | วัสดุจากธรรมชาติ | 20 |  |
| ๓ | องค์ประกอบครบถ้วน ถูกต้อง | 20 |  |
| ๔ | มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ | 20 |  |
| ๕ | ประหยัด สื่อความหมายชัดเจน | 20 |  |
| รวม |  | 100 |  |

ลงชื่อ………………………………………......กรรมการตัดสิน

(………………………………………………..)

_______/_______/______